## Feuil1
Calandrier de suivi de projet : Système de facturation électronique
|  | Durée prévisionnelle | Durée réelle | Date début | Date fin (prévu) | Date fin (réelle) | Validation
Phase de Conception (5 jours) |  | 5 |  |  |  |  | 1
Collecte des Exigences et Planification (2 jours) : |  | 2 | 2 | Jour 1 | jour2 | jour 2 | 2
Clarification des exigences. | [6 empty] | 2
Élaboration d'une liste détaillée des fonctionnalités. | [6 empty] | 2
Planification des délais, affectation des ressources et création du calendrier du projet. | [6 empty] | 2
Conception de la Base de Données (2 jours) : |  | 2 | 1 | jour 2 | jour 4 | jour 3 | 1
Modélisation de la base de données en utilisant l'outil UML. | [6 empty] | 2
Définition des relations entre les entités. | [6 empty] | 2
Validation des structures de données avec le chef de projet. | [6 empty] | 2
Conception de l'Interface Utilisateur (1 jours) : |  | 1 | 0.5 | jour 4 |  |  | 1
Elaboration de maquettes de l'interface utilisateur (UI) pour différentes pages. | [6 empty] | 0
Phase de Développement (22 jours) |  | 22 |  |  |  |  | 0
Développement Back-End (8 jours) : | [6 empty] | 0
Configuration de l'environnement de développement Spring Boot. | [6 empty] | 0
Création des entités Java correspondant à la base de données. | [6 empty] | 0
Mise en place des API REST pour chaque entité (CRUD et autres operations). | [6 empty] | 0
Implémentation de la logique métier (calculs de montants, statistiques). | [6 empty] | 0
Développement Front-End (10 jours) : | [6 empty] | 0
Configuration de l'environnement de développement. | [6 empty] | 0
Mise en place du projet ReactJS. | [6 empty] | 0
Création des composants d'interface utilisateur (UI) en fonction des maquettes. | [6 empty] | 0
Intégration de la gestion des utilisateurs (authentification, autorisation). | [6 empty] | 0
Intégration de l'affichage des données de base (entreprises, clients, produits, taxes). | [6 empty] | 0
Intégration Front-End et Back-End (4 jours) : | [6 empty] | 0
Intégration des appels d'API REST depuis le Front-End. | [6 empty] | 0
Gestion des états et des réponses dans l'interface utilisateur. | [6 empty] | 0
Tests d'intégration pour s'assurer que les composants communiquent correctement. | [6 empty] | 0
Phase de Test et Correction (8 jours) |  | 8 |  |  |  |  | 0
Tests Unitaires (4 jours) : | [6 empty] | 0
Écriture de tests unitaires pour les composants Front-End et Back-End. | [6 empty] | 0
Exécution de tests pour vérifier le bon fonctionnement. | [6 empty] | 0
Tests d'Intégration (4 jours) : | [6 empty] | 0
Exécution de tests d'intégration pour vérifier la communication entre les différents modules. | [6 empty] | 0
Identification et résolution des problèmes de compatibilité. | [6 empty] | 0
Phase de Déploiement (5 jours) |  | 5 |  |  |  |  | 0
Déploiement dans le Cloud (5 jours) : | [6 empty] | 0
Configuration et déploiement de l'application dans un environnement cloud. | [6 empty] | 0
Vérification de la disponibilité de l'application en ligne. | [6 empty] | 0
Total estimé : 40 jours |  | 40 |  |  |  |  | 1